ROMÂNIA 






                                                           PROIECT                                       
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                                                 Nr. 12162 din 22.07.2026                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI     
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general
 pentru obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”

     Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 30.07.2026,

     Având în vedere:


      - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrat sub nr. 12163 din 22.07.2026;
        - Contractul de finanțare nr. 131850 din 22.11.2022, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Consiliul Județean Călărași, înregistrat la Consiliul Județean Călărași cu nr. 19716 din 16.12.2022, pentru finanțarea obiectivului de investiții RENOVARE INTEGRATĂ CLĂDIRE ”MUZEUL DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAȘI”;
        -  Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 131850 din 22.11.2022;         

        - Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 8 din 31.01.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general – faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”;    
         - solicitarea de clarificări transmisă în platforma PNRR de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 72076 din 16.07.2026;

      - prevederile art. II pct. 42 alin. (1) din Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        - 
prevederile art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;          

        - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


     În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
       Articol unic. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „RENOVARE INTEGRATĂ CLĂDIRE ”MUZEUL DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAȘI”, aprobaţi prin Hotărârea nr. 228 din 28.11.2023 şi actualizaţi prin Hotărârea nr. 8 din 31.01.2024, prin modificarea cotei standard de T.V.A. de la 19% la 21%, valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții fiind de 4.814.952,68 lei, la care se adaugă TVA, din care C+M este în valoare de 3.467.659,40 lei, la care se adaugă TVA, valoarea eligibilă fiind de 3.192.863,22 lei la care se adaugă T.V.A., iar valoarea neeligibilă este de 1.622.089,46 lei, la care se adaugă T.V.A..

      Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași şi Direcției Dezvoltare, Tehnică şi Relații Externe.
    PREŞEDINTE,                                                                                             AVIZEAZĂ,
 ec. Vasile ILIUȚĂ                                                               SecretarUl GENERAL AL judeţului,

                                                                                                             Anca-Mirela ŞTEFĂNESCU
Nr.                                                                                    

Adoptată la Călărași,
Astăzi  30.07.2026,

Întocmit, redactat: Consilier,
Elena-Mihaela COMȘA, în 4 exemplare.
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
PREŞEDINTE

Nr. 12163 din 22.07.2026 
REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul
 de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”

             În data de 16.12.2022 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 1318502/22.11.2022 dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Consiliul Județean Călărași, înregistrat la Consiliul Județean Călărași cu nr. 19528/13.12.2022, pentru finanțarea obiectivului de investiții Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos Călărași”, obiectiv finanțat prin Programul National de Redresare și Reziliență Componenta 5- Valul Renovării, axa 2, operațiunea B.1- renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.



Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 228/28.11.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Renovare integrată clădire «Muzeul Dunării de Jos» Călărași” la faza D.T.A.C., iar prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași din 31.01.2024 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului la faza P.T.


              De asemenea, la data de 02.12.2025 s-a semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, prin care valoarea totală a proiectului a fost stabilită la 5.729.793,69 lei (cu TVA).
 Ca urmare a majorării cotei standard de TVA de la 19% la 21%, aplicabilă restului de executat al lucrărilor, este necesară actualizarea Devizului general și a valorii proiectului, prin încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare. Majorarea generează o valoare suplimentară de TVA de 34.316,82 lei pentru cheltuielile eligibile și de 32.331,79 lei pentru cheltuielile neeligibile, valoarea totală actualizată a proiectului fiind de 5.796.442,30 lei (cu TVA).

     
  Actualizarea Devizului General a fost realizată cu respectarea prevederilor art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal‑bugetare, care impune aplicarea cotei TVA de 21% pentru cheltuielile viitoare și menținerea cotei de 19% pentru plățile deja efectuate. În consecință, anumite capitole ale devizului includ TVA 19%, iar cele aferente cheltuielilor viitoare includ TVA 21%.
             MDLPA, în calitate de finanțator, condiționează continuarea procesului de modificare a contractului de finanțare de transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Călărași privind aprobarea Devizului general actualizat, cu evidențierea distinctă a valorii eligibile, a valorii neeligibile și a valorii TVA aferente.



Având în vedere obligația legală de a aproba indicatorii tehnico‑economici actualizați, consider necesară și oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma şi în condițiile prezentate.               


În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii şi votului consilierilor județeni.
Preşedinte,

ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat:
   consilier, Elena-Mihaela COMȘA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                             AVIZAT,                                                                            
DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE REGIONALĂ

VICEPREŞEDINTE
       
ŞI RELAŢII EXTERNE




                      Bogdan Cristian MIHAI

Nr. 12164 din 22.07.2026


               
RAPORT

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”


Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico‑economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”.

 În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului Județean Călărași, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, suntem obligați să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne spunem părerea asupra legalității, oportunității şi necesității adoptării acesteia în forma şi în condițiile prezentate de inițiator.                      


             În data de 16.12.2022 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 1318502/22.11.2022 dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Consiliul Județean Călărași, înregistrat la Consiliul Județean Călărași cu nr. 19528/13.12.2022, pentru finanțarea obiectivului de investiții Renovare integrată clădire ”Muzeul Dunării de Jos Călărași”, obiectiv finanțat prin Programul National de Redresare și Reziliență Componenta 5- Valul Renovării, axa 2, operațiunea B.1- renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.



Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 228/28.11.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Renovare integrată clădire «Muzeul Dunării de Jos» Călărași” la faza D.T.A.C., iar prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași din 31.01.2024 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului la faza P.T.


              De asemenea, la data de 02.12.2025 s-a semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, prin care valoarea totală a proiectului a fost stabilită la 5.729.793,69 lei (cu TVA).

 Ca urmare a majorării cotei standard de TVA de la 19% la 21%, aplicabilă restului de executat al lucrărilor, este necesară actualizarea Devizului general și a valorii proiectului, prin încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare. Majorarea generează o valoare suplimentară de TVA de 34.316,82 lei pentru cheltuielile eligibile și de 32.331,79 lei pentru cheltuielile neeligibile, valoarea totală actualizată a proiectului fiind de 5.796.442,30 lei (cu TVA).

     
  Actualizarea Devizului General a fost realizată cu respectarea prevederilor art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal‑bugetare, care impune aplicarea cotei TVA de 21% pentru cheltuielile viitoare și menținerea cotei de 19% pentru plățile deja efectuate. În consecință, anumite capitole ale devizului includ TVA 19%, iar cele aferente cheltuielilor viitoare includ TVA 21%.

             MDLPA, în calitate de finanțator, prin solicitarea de clarificări nr. 72076 din 16.07.2026, condiționează continuarea procesului de modificare a contractului de finanțare de transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Călărași privind aprobarea Devizului general actualizat, cu evidențierea distinctă a valorii eligibile, a valorii neeligibile și a valorii TVA aferente.

Temeiul legal al măsurii propuse este reprezentat de prevederile art. II pct. 42 alin. (1) din Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


Prezentul raport va fi supus dezbaterii şi votului consilierilor județeni.
   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                Consilier juridic,

                          Marius–Eugen FULGA                     
                                                             Pleşea Robert

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 
                 Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe

şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului
AVIZ

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”

               Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului i-a fost înaintat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 
               Conform dispoziţiilor art. 182 alin. (4) raportat la prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 10 alin. (2) - (4) și art. 12 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne exprimăm părerea asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii măsurii propuse de inițiator.     



     În ședința din data de     .07.2026 am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul Direcţiei de specialitate, transmise spre analizare. 

               Temeiul legal al măsurii propuse este reprezentat de prevederile art. II pct. 42 alin. (1) din Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
             Votul nominal al Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:

                                   1. Gîdea Vasile

                                   2. Stoichici Ovidiu-Constantin



            3. Olteanu Dan

                                   4. Tîlpeanu Ilie

                                   5. Niculae Aurel

                                   6. Puşcaşu Ioan

                                   7. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   8. Chiriţă Alexandru

                                   9. Ileana Dănuţ

        Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

              Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului prezintă raport favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ____ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

       Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.

PREŞEDINTE,




                                                            SECRETAR,
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Comisia de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură

AVIZ

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”

    
    Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Renovare integrată clădire Muzeul Dunării de Jos Călărași”.

              În conformitate cu prevederile art. 125 alin. (1) lit. a) și b) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 4, primul paragraf, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) şi alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, suntem obligaţi să examinăm şi să dezbatem proiectul de hotărâre şi să ne pronunţăm asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acestuia în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

               În ședința din data de  ___.07.2026 am luat în dezbatere proiectul de hotărâre transmis.


            Temeiul legal al măsurii propuse este reprezentat de prevederile art. II pct. 42 alin. (1) din Legea 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3), art. 14 alin. (3), (4) şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
               Votul nominal al Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură, se prezintă astfel:

                                   1. Bănescu Laurenţiu

                                   2. Dragu Nicolae

                                   3. Ţîncu Cornel-Gheorghe

                                   4. Costea Marius–Gabriel

                                   5. Petrache Liviu-Ionuţ

                                   6. Iorga Cristian-Virgil

                                   7. Ileana Dănuţ

               Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  


            Pentru considerentele mai sus expuse, Comisia de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecţia Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură prezintă aviz favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis cu_____voturi “pentru”,______voturi ”contra” şi______ “abţineri”, din totalul de_____consilieri ce compun comisia şi _____ consilieri prezenţi.


            Supunem dezbaterii şi votului acestuia prezentul aviz. 

           PREŞEDINTE,                                                                                                          SECRETAR, 

