ROMÂNIA                                                                                                                                                         PROIECT                                                                                                                                               
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 




                                                 nr. 15758 din 22.09.2026    
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE

privind asigurarea finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții 

"Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
     Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 30.09.2026,
    Având în vedere:

    - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 15759 din 22.09.2026;
    - Contractul de finanțare PNRR nr. 129.892/17.11.2022, cu modificările și completările ulterioare;

    - Contractul de lucrări nr. 1069/17.01.2024, cu modificările și completările ulterioare;
    - Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 22/30.01.2025 privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", faza proiect tehnic;

- prevederile art. 13 alin. (2), art. 15 alin 13 şi art. 27 alin (1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară Planului național de redresare și reziliență;

- prevederile art. 14 alin. (2)-(4), art. 41, art. 42 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), f) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                   HOTĂRĂŞTE:

     Art. 1. - (1) Se aprobă asigurarea din bugetul local al județului Călărași a finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții "Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași".
     Art. 2. - (1) Se aprobă valoarea restului de executat aferent Contractului nr. 1069/17.01.2024, conform Centralizatorului situației de lucrări SL 12/septembrie 2025 - august 2026, în cuantum de 30.725.119,73 lei la care se adaugă TVA de 6.452.275,14 lei, rezultând o valoare totală de 37.177.394,87 lei inclusiv TVA, detaliată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              (2) Valoarea prevăzută la alin. (1) reprezintă restul de executat din centralizator, distinct de ajustările de preț viitoare. 

     Art. 3. – Direcţia Dezvoltare, Tehnică şi Relaţii Externe şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     
         Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcţiei Dezvoltare, Tehnică şi Relaţii Externe şi Direcției Economice.
   PREŞEDINTE,                                                                                                              AVIZEAZĂ,

ec. Vasile ILIUŢĂ
                                   
                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                       

                                                                                                                         Anca-Mirela ŞTEFĂNESCU
Nr.

Adoptată la Călăraşi,                                                                   

Astăzi        .09.2026, 

Redactată de Dir. Ex. Adj., Ramona DUMITRU, în 4 exemplare.
        CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
  PREŞEDINTE

  Nr. 15759 din 22.09.2026
REFERAT DE APROBARE

privind asigurarea finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții
"Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
Obiectivul de investiții a beneficiat de finanțare prin Planul național de redresare și reziliență, Componenta C5 - Valul renovării. Raporturile cu finanțatorul sunt guvernate de Contractul de finanțare nr. 129.892/17.11.2022, de actele adiționale și de actele/instrucțiunile aplicabile proiectului. Termenul de implementare relevant se consemnează potrivit 30.08.2026.

Centralizatorul situației de lucrări SL 12/septembrie 2025 - august 2026, aferent Contractului nr. 1069/17.01.2024, evidențiază prestații executate, ajustări de preț și un rest de executat. Categoriile identificate includ consolidarea seismică, eficientizarea energetică, măsurile de conformare și securitate la incendiu, organizarea de șantier și asistența tehnică a proiectantului. Delimitarea valorică a restului de executat se regăsește anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Măsura propusă privește asigurarea finanțării prestațiilor rămase de realizat din bugetul local, precum și suportarea diferențelor de preț datorate legal și contractual. 
Valorile se individualizează în anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, pe baza centralizatorului și a verificărilor structurilor competente.

Pentru investițiile prevăzute de Legea nr. 183/2026 finalizarea trebuie îndeplinită până la 31 decembrie 2026 din surse proprii și/sau alte surse legal constituite, cu respectarea indicatorilor asumați. În această ipoteză, schimbarea finanțării este o măsură de punere în aplicare a obligației de finalizare. 
Asigurarea finanțării se fundamentează pe necesitatea realizării obiectivului de investiții, pe competențele legale ale Consiliului Județean și pe imposibilitatea utilizării finanțării PNRR pentru activități ulterioare termenului aplicabil. 
Continuarea investiției și executarea contractului existent, din bugetul judeţului, se analizează distinct, cu respectarea obligațiilor speciale de finalizare care revin beneficiarului şi a clauzelor contractuale.

În calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului consilierilor judeţeni.
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat: 
Dir. Ex. Adj. Ramona Dumitru
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                                           VIZAT,                                  
Direcţia Dezvoltare Tehnică şi Relații Externe  

                         VICEPREȘEDINTE,                                                 

Nr.15760 din 22.09.2026                                                                                     Bogdan–Cristian MIHAI  

RAPORT
privind asigurarea finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții
"Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
     Direcţiei Dezvoltare, Tehnice şi Relaţii Externe i-a fost transmis proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, privind asigurarea finanațării necesare pentru continuarea obiectivului de investiții "Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț.

     Conform dispoziţiilor art. 182 alin. (4) raportat la prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne exprimăm părerea asupra propunerii inițiatorului.
     Fundamentarea continuarii investitiei din bugetul local presupune delimitarea între încheierea perioadei în care activitățile proiectului pot beneficia de finanțare prin PNRR, operațiunile de închidere financiară și finalizarea efectivă a obiectivului de investiții. Acestea au semnificații juridice diferite, iar măsurile propuse trebuie raportate la situația contractuală și la încadrarea proiectului în categoriile reglementate de Legea nr. 183/2026.     
    Conform, art. 27 alin. (1) din Legea nr. 183/2006 se instituie obligația beneficiarilor de a finaliza obiectivele de investiție până la 31 decembrie 2026, cu realizarea indicatorilor asumați și cu utilizarea resurselor proprii sau a altor surse legal constituite. Acest termen privește finalizarea investiției și nu prelungește perioada de eligibilitate a cheltuielilor prin PNRR. 
    În această ipoteză, justificarea propusă este că asigurarea unei noi surse de finanțare reprezintă măsura bugetară necesară îndeplinirii obligației de finalizare. Raportul va corela necesarul financiar cu un calendar de execuție realist, cu prestațiile rămase și cu documentele necesare recepției și demonstrării indicatorilor.

    Pentru aceeași categorie de investiții trebuie avute în vedere raportările privind progresul fizic și financiar și consecințele nefinalizării. Legea prevede recuperarea sumelor proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor, în condițiile aplicabile. 

     Asigurarea finanțării necesare urmărește asigurarea condițiilor pentru valorificarea lucrărilor deja executate și pentru atingerea scopului în considerarea căruia a fost inițiat obiectivul de investiții. 

     Continuarea se fundamentează pe utilitatea prestațiilor rămase, posibilitatea efectivă de finalizare și sustenabilitatea efortului financiar necesar.

     Justificarea continuării obiectivului se raportează la destinația sa de infrastructură spitalicească și la rezultatele urmărite prin documentația tehnico-economică aprobată. Încheierea perioadei de finanțare printr-un anumit program impune reevaluarea mecanismului de susținere financiară, fără a echivala, prin ea însăși, cu dispariția necesității investiției.
    Asigurarea finanțării prestațiilor rămase constituie măsura financiară necesară îndeplinirii obligației de finalizare aplicabile investiției.
Cu privire la motivarea în drept, arătăm cã măsura propusa isi gaseste suportul legal în prevederile art. 13 alin. (2), art. 15 alin 13 şi art. 27 alin (1) din Legea nr. 183/2026 privind închiderea operațională și financiară Planului național de redresare și reziliență, ale art. 14 alin. (2)-(4), art. 41, art. 42 art. 44 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale  Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), f) și alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Manager public                                                                                                    cons. jur., Pleşea Robert                                    Marius Fulga 
Întocmit, redactat: 

Dir. Ex. Adj. Ramona Dumitru
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe

şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului
AVIZ

privind asigurarea finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții"Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
           Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului i-a fost înaintat proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Județean Călărași privind aprobarea schimbării sursei de finanțare pentru continuarea obiectivului de investiții "Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
       În şedinţa comisiei din data de .....09.2026, am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul de specialitate transmise, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 1. lit. a) par. 7, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) și alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

        În urma dezbaterilor am concluzionat că este necesară şi oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

      Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal în prevederile Legii 183/28.08.2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență, ale art. 5 alin. (3) şi art. 14 alin. (3), (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

       Votul nominal al Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:

                                   1. Gîdea Vasile

                                   2. Stoichici Ovidiu-Constantin



            3. Olteanu Dan

                                   4. Tîlpeanu Ilie

                                   5. Niculae Aurel

                                   6. Puşcaşu Ioan

                                   7. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   8. Chiriţă Alexandru

                                   9. Ileana Dănuţ

      Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

      Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului prezintă raport favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ____ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

       Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.

PREŞEDINTE,                                                                                                         SECRETAR,    
        CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Comisia pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, 

Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement

AVIZ

privind asigurarea finanțării necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții"Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
       Comisiei de pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement i-a fost înaintat proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Județean Călărași privind aprobarea proiectului schimbării sursei de finanțare pentru continuarea obiectivului de investiții "Renovare integrată a corpurilor FGH la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", a valorii restului de executat și a suportării ajustărilor de preț
      În şedinţa comisiei din data de .....09.2026, am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul de specialitate transmise, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 1. lit. a) par. 7, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) și alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

       În urma dezbaterilor am concluzionat că este necesară şi oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

     Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal în prevederile Legii 183/28.08.2026 privind închiderea operațională și financiară a Planului național de redresare și reziliență, ale art. 5 alin. (3) şi art. 14 alin. (3), (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

       Votul nominal al Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:
                                   1. Diaconu Liliana-Corina

                                2. Gruiţă Darie-Nicolae

                             3. Manole Sergiu


                       4. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   5. Năstase Daniel
        Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

   Comisia pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie Socială, Sportive şi de Agrement prezintă aviz favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ___ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

   Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.
   PREŞEDINTE,                                                                                                                             SECRETAR,    
